## Rucon 7X14,5
CV. TIRTA KUSUMA
General Contractor
Jl. Manyar Rejo V / 26, Surabaya 60118. Telp. : 031-5912879, Fax : 031-5913274
E-mail : tirtakusuma26@yahoo.com
BOBOT PEKERJAAN CENTRAL PARK MERR 3
PROGRESS PEMBANGUNAN CV TIRTA KUSUMA
RUCON TYPE 7X14,5 |  |  | Tanggal
No | Uraian - Pekerjaan | Bobot % (I) | Presentase pekerjaan % (II) | Progress % (I X II) | Kumulatif Progress %
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan | 0.075071 |  | 0
2 | Direksi keet + gudang | 0.30028 |  | 0
3 | Bouwplank + uitset | 0.1565 |  | 0
4 | Keamanan | 0.15014 |  | 0
5 | Air kerja | 0.15014 |  | 0
6 | Listrik kerja | 0.18768 |  | 0
|  | 1.0198 |  |  | 0
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian tanah pondasi plat + sloof | 0.33586 |  | 0
2 | Urug pasir di bawah pondasi t=10cm dipadatkan | 0.31303 |  | 0
3 | Urug sirtu di bawah lantai bangunan dipadatkan | 1.255 |  | 0
4 | Urug sirtu di bawah lantai carport + drive way dipadatkan | 0.73301 |  | 0
5 | Urugan tanah kembali | 0.18835 |  | 0
|  | 2.8252 |  |  | 0
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Beton Pondasi Plat Lajur lbr 120cm | 2.3282 |  | 0
2 | Beton Pondasi Plat Lajur lbr 100cm | 0.33152 |  | 0
3 | Beton Sloof S23-1 20X30 | 0.86035 |  | 0
4 | Beton Sloof S23-2 20X30 | 0.21381 |  | 0
5 | Beton Sloof S23-3 20X30 | 0.11104 |  | 0
6 | Beton Sloof S24-1 20X40 | 1.7373 |  | 0
7 | Beton Sloof S24-2 20X40 | 0.35609 |  | 0
8 | Beton Sloof B 1-1 15X30 | 0.10503 |  | 0
9 | Beton Sloof B 1-2 15X30 | 0.23412 |  | 0
10 | Lantai kerja Lantai plester 2cm | 0.58345 |  | 0
11 | Beton Lantai kerja t= 5 cm (bawah pondasi plat & sloof) | 0.50205 |  | 0
|  | 7.3629 |  |  | 0
IV | PEKERJAAN STRUKTUR
A | LANTAI 1
1 | Beton rabatan lantai & wiremesh M6 t= 10 cm | 1.4524 |  | 0
2 | Beton Kolom praktis KP 12.5/12.5 | 0.42062 |  | 0
3 | Beton Kolom Struktur K1 12,5/30 | 0.38742 |  | 0
4 | Beton Kolom Struktur K2 13/40 | 0.18065 |  | 0
5 | Beton Kolom Struktur K22 20/20 | 0.11932 |  | 0
6 | Beton Kolom Struktur K253 25/30 | 0.90569 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Beton Kolom praktis KP 12.5/12.5 | 0.8076 |  | 0
2 | Beton Kolom Struktur K1 12,5/30 | 0.32543 |  | 0
3 | Beton Kolom Struktur K22 20/20 | 0.10023 |  | 0
4 | Beton Kolom Struktur K253 25/30 | 0.60863 |  | 0
5 | Beton Balok Struktur B1-1 15/30 | 0.47964 |  | 0
6 | Beton Balok Struktur B1-2 15/30 | 0.92295 |  | 0
7 | Beton Balok Struktur B2-1 15/40 | 0.05103 |  | 0
8 | Beton Balok Struktur B2-2 15/40 | 0.59625 |  | 0
9 | Beton Balok Struktur B4-1 20/30 | 0.13625 |  | 0
10 | Beton Balok Struktur B4-2 20/30 | 0.14821 |  | 0
11 | Beton Balok Struktur B5-3 20/40 | 0.33074 |  | 0
12 | Beton Balok Struktur B6-4 20/50 | 1.1827 |  | 0
13 | Plat type A & B t=12cm | 3.6539 |  | 0
14 | Plat canopy t=12cm | 0.18792 |  | 0
C | ATAP
1 | Beton Balok Struktur BA1-1 15/30 | 0.18143 |  | 0
2 | Beton Balok Struktur B1-1 15/30 | 0.16219 |  | 0
3 | Beton Balok Struktur B1-2 15/30 | 1.6742 |  | 0
4 | Beton Balok Struktur B2-2 15/40 | 0.43814 |  | 0
5 | Beton Balok Struktur B4-1 20/30 | 0.08457 |  | 0
6 | Beton Balok Struktur B4-2 20/30 | 0.60341 |  | 0
7 | Plat type C t=10cm | 0.55594 |  | 0
D | LAIN-LAIN
1 | Beton Tangga | 0.99701 |  | 0
2 | Beton Ring balk 13/13 | 0.71708 |  | 0
3 | Balok Latei 12/30 | 0.98571 |  | 0
4 | Beton Kolom Bordes 13/30 | 0.30911 |  | 0
5 | Beton Balok Bordes 15/30 | 0.11644 |  | 0
6 | Meja wastafel | 0.10323 |  | 0
|  | 19.9261 |  |  | 0
V | PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN
A | LANTAI 1
1 | Pasangan dinding bata ringan 12.5 cm perekat MU 382 | 2.7896 |  | 0
2 | Plesteran dinding MU 302 | 1.8561 |  | 0
3 | Plesteran Trasraam MU 101 | 0.64405 |  | 0
4 | Acian dinding MU 250 | 0.53083 |  | 0
5 | Benangan sudut dinding, pintu, jendela | 0.57427 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Pasangan dinding bata ringan 12.5 cm perekat MU 382 | 3.3972 |  | 0
2 | Plesteran dinding MU 301 | 3.0545 |  | 0
3 | Acian dinding MU 250 | 0.87356 |  | 0
4 | Benangan sudut dinding, pintu, jendela | 0.62408 |  | 0
5 | Waterproof lantai WC lt 2 | 0.082589 |  | 0
C | LAIN-LAIN
1 | Benangan pelat level & canopy | 0.075475 |  | 0
2 | Waterproof dinding luar Sikatop 107 Seal ID | 0.55219 |  | 0
3 | Lis U aluminium tangga 20mm (dinding tangga) | 0.050447 |  | 0
4 | Lis U aluminium tangga 20mm ( batas kavling ) | 0.067564 |  | 0
5 | Lis U aluminium tangga 6mm (bawah keramik tangga) | 0.055781 |  | 0
6 | Tali air aluminium (sisi bwh plat level dan canopy) | 0.025944 |  | 0
7 | Acian expose tangga MU-200 | 0.057621 |  | 0
|  | 15.3118 |  |  | 0
VI | PEKERJAAN PINTU & JENDELA
Item Pekerjaan Pintu & Jendela sudah termasuk aksesoris & finishing dan diberi plastik
1 | Type GD1 | 1.8333 |  | 0
2 | Type GD2 | 1.9134 |  | 0
3 | Type GD3 | 0.61899 |  | 0
4 | Type GD4 | 0.76009 |  | 0
5 | Type GD5 | 0.8041 |  | 0
6 | Pintu D1 | 0.68781 |  | 0
7 | Pintu D2 | 1.4456 |  | 0
8 | Pintu D3 | 0.74365 |  | 0
9 | Pintu D4 | 0.68885 |  | 0
10 | Pintu D5 | 0.65852 |  | 0
11 | Type W1 | 0.36422 |  | 0
12 | Type W2 | 0.47242 |  | 0
13 | Type W3 | 0.49439 |  | 0
14 | Type W4 | 0.37354 |  | 0
15 | Type W5 | 0.78459 |  | 0
16 | Type W6 | 0.9561 |  | 0
17 | Type G1 | 0.72667 |  | 0
18 | Type G2 | 0.32561 |  | 0
19 | Type G3 | 0.27422 |  | 0
|  | 14.9261 |  |  | 0
VII | PEKERJAAN ATAP
1 | Rangka Atap Baja Ringan ex. Universal Truss | 0.92739 |  | 0
2 | Penutup atap Rooftop I- Series uPVC tebal 12mm | 2.3623 |  | 0
3 | Lisplang woodplank finish cat | 0.16863 |  | 0
4 | Kanopi Carport | 0 |  | 0
| - Penutup kanopi Solar Flat embossed clear ex. Solartuff |  |  | 0
| - Rangka Hollow Dobel 50x50 mm, t. 1mm (Balok & Kolom Utama) & asesories |  |  | 0
|  | 3.4584 |  |  | 0
VIII | PEKERJAAN PLAFON
A | LANTAI 1
1 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + gypsum 9 mm board | 0.65067 |  | 0
2 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + MR 9 mm board | 0.06939 |  | 0
3 | Exposed concrete | 0.076162 |  | 0
4 | Wood ceiling | 0.22915 |  | 0
5 | Texture ceiling | 0.13513 |  | 0
6 | Dropoff | 0.161 |  | 0
7 | Shadow line | 0.19173 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + gypsum 9 mm board | 0.66607 |  | 0
2 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + MR 9 mm board | 0.24633 |  | 0
3 | Wood ceiling | 0.25702 |  | 0
4 | Dropoff | 0.11433 |  | 0
5 | Shadow line | 0.21831 |  | 0
6 | Mainhole plafond | 0.037535 |  | 0
|  | 3.0528 |  |  | 0
IX | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING
A | LANTAI 1
1 | Carport & Driveway paving block 10,5X10,5 tebal 6cm ex.Conblock | 0.83331 |  | 0
2 | Teras depan / Foyer Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.2223 |  | 0
3 | Dinding teras depan Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.41352 |  | 0
4 | Terrace belakang Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.086753 |  | 0
5 | Living granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.37562 |  | 0
6 | Dining & kitchen granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.81651 |  | 0
7 | Bedroom 1 granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.33479 |  | 0
8 | Stair granite tile 60x60 Ddayton grey + stepnosing ex.Roman | 0.29016 |  | 0
9 | Powder room lantai granite tile Gemstone GGE 04 Agate 60x60 ex. Niro | 0.17757 |  | 0
10 | Powder room dinding granite tile Gemstone GGE 04 Agate 60x60 ex. Niro | 0.23977 |  | 0
11 | Powder room dinding aksen Mosaic baker black 30x30 ex. Roman | 0.17231 |  | 0
12 | Plint lantai granite tile 10x60 Ddayton grey ex.Roman +list U aluminium 1cm | 0.28666 |  | 0
13 | Powder room dinding depan bagian luar clay meterial original WOOD NILE 90X900 EX. PHOMI | 0.29253 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Master Bedroom granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.40871 |  | 0
2 | Bedroom 2 granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.29299 |  | 0
3 | Master Bathroom lantai granite tile Gemstone GGE 04 Agate 60x60 ex. Niro | 0.17757 |  | 0
4 | Master Bathroom dinding granite tile Gemstone GGE 04 Agate 60x60 ex. Niro | 0.33813 |  | 0
5 | Master Bathroom dinding mozaik tile Baker Black 30x30 ex. Roman | 0.42086 |  | 0
6 | Bathroom lantai granite tile Gemstone GGE 04 Agate 60x60 ex. Niro | 0.17942 |  | 0
7 | Bathroom dinding granite tile Gemstone GGE 04 Agate 60x60 ex. Niro | 0.15985 |  | 0
8 | Bathroom dinding aksen Mosaic baker black 30x30 ex. Roman | 0.34124 |  | 0
9 | Corridor granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.27932 |  | 0
10 | Balkon Serenity Artic grey 90X15 Ex. Serenity | 0.32785 |  | 0
11 | Plint lantai granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman +list U aluminium 1cm | 0.30167 |  | 0
12 | Façade depan lt.2 clay meterial original WOOD NILE 90X900 EX. PHOMI | 3.24 |  | 0
13 | Screed diatas waterproof roofdak t= 2 cm | 0.19961 |  | 0
14 | Waterproofing: roofdak Sikalastik 590 deckseal + serat fiber ex. Sika | 0.57595 |  | 0
|  | 11.785 |  |  | 0
X | PEKERJAAN SANITAIR, AIR BERSIH & AIR KOTOR
Peyediaan bahan (Pipa dan fitting PVC AW Wavin) dan pemasangan saluran air bersih sesuai dengan gambar termasuk dengan penyabungan ke main line, clamp, penggantung, sleeve dan semua asessoris, material bantu dan semua pekerjaan yang diperlukan
A | Saluran Air Kotor
1 | Pipa Hawa D Ø1.1/4 in ex. WAVIN | 0.059526 |  | 0
2 | Pipa D Ø3 in ex. WAVIN | 0.54696 |  | 0
3 | Pipa D Ø4 in ex. WAVIN | 0.9418 |  | 0
4 | Septictank Bio Filter 1500 lt ex. Biosupertech | 0.55552 |  | 0
5 | Bak kontrol beton + tutup | 0.22521 |  | 0
6 | Avour Roofdrain | 0.057054 |  | 0
7 | Pompa air PS-230 ex.Shimizu | 0.22521 |  | 0
8 | Tandon bawah vol= 2m³ + Tutup | 0.45793 |  | 0
B | Saluran air bersih
1 | Primer :Pipa PVC Wavin dia 3/4 " | 0.8117 |  | 0
2 | Sparing air panas PEX PN 12.5 diameter 1/2" PPRC | 0.12612 |  | 0
3 | Pipa pvc utk pembuangan wastafel | 0.029763 |  | 0
4 | Tes tekan | 0.037535 |  | 0
5 | Stop kran Ø 3/4 " | 0.037535 |  | 0
6 | Tes Glontor | 0.037535 |  | 0
7 | Tes Rendam | 0.022521 |  | 0
8 | Pelampung bola Onda 3/4 " | 0.037535 |  | 0
9 | Tuzen Klep Onda 3/4 " | 0.015014 |  | 0
10 | Sambung Meter Air | 0.016516 |  | 0
C | Sanitary Fittings
1 | KM/WC Powder room Lt. 1 :
| Closet duduk : Kohler 3991D-S-0 4.8LW | 0.44066 |  | 0
| Jet spray : Kohler 98100x-CP | 0.061558 |  | 0
| Wastafel : Kohler 24985K-1-0 | 0.30779 |  | 0
| Kran Wastafel : Kohler 27883T-4CD-CP | 0.085581 |  | 0
| Hand Shower : Kohler 31877T-4-CP | 0.16215 |  | 0
| Floor Drain GB01 - SM | 0.030072 |  | 0
| Tempat sabun coakan dinding | 0.037535 |  | 0
2 | KM/WC Master Bathroom Lt. 2
| Closet duduk : Kohler 3991D-S-0 4.8LW | 0.44066 |  | 0
| Jet spray : Kohler 98100x-CP | 0.061558 |  | 0
| Wastafel : Kohler 18564X-1-0 | 0.2072 |  | 0
| Kran Wastafel : Kohler 27883T-4CD-CP | 0.085581 |  | 0
| Hand Shower : Kohler 31877T-4-CP | 0.16215 |  | 0
| Floor Drain GB01 - SM | 0.030072 |  | 0
| Tempat sabun coakan dinding | 0.037535 |  | 0
| Kaca Shower clear tempered 6mm | 0.26958 |  | 0
3 | KM/WC Bathroom Lt. 2
| Closet duduk : Kohler 3991D-S-0 4.8LW | 0.44066 |  | 0
| Jet spray : Kohler 98100x-CP | 0.061558 |  | 0
| Wastafel : Kohler 18564X-1-0 | 0.2072 |  | 0
| Kran Wastafel : Kohler 27883T-4CD-CP | 0.085581 |  | 0
| Hand Shower : Kohler 31877T-4-CP | 0.16215 |  | 0
| Floor Drain GB01 - SM | 0.030072 |  | 0
| Tempat sabun coakan dinding | 0.037535 |  | 0
4 | Taman depan & blkg
| Kran taman : Kohler R13900T-4-CP | 0.070566 |  | 0
|  | 7.756 |  |  | 0
XI | PEKERJAAN LISTRIK
1 | Instalasi Titik Lampu DL+ conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.98643 |  | 0
2 | Instalasi Titik Lampu TB+ conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.082202 |  | 0
3 | Instalasi Titik Lampu FT+ conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.027401 |  | 0
4 | Instalasi Titik Lampu hotel + conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.057054 |  | 0
5 | Instalasi Stop kontak + conduit ( NYM 3X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.43841 |  | 0
6 | Downlight ex.(Nerotrimeless) | 0.56753 |  | 0
7 | Downlight tabung ex. Panasonic | 0.044592 |  | 0
8 | Fitting ex. Broco | 0.0045042 |  | 0
9 | Bola Lampu Led 4 Watt Philips | 0.33031 |  | 0
10 | Kabel NYY 4x4 | 0.15014 |  | 0
11 | Kabel NYY 4x6 | 0.2135 |  | 0
12 | Sparing SR Listrik pipa AW 2in | 0.07387 |  | 0
13 | Sparing SR telpon & Antena pipa D 3/4in | 0.05285 |  | 0
14 | Pipa Drain (Pembuangan) Air AC | 0.14053 |  | 0
15 | Pipa Refrigrant + pasang unit AC standart | 1.6516 |  | 0
16 | Instalasi Power AC + conduit | 0.18017 |  | 0
17 | Instalasi TV | 0.054051 |  | 0
18 | Stop Kontak AC(i7 Ex.Simon) | 0 |  | 0
19 | Instalasi waterheater + conduit | 0.27025 |  | 0
20 | Instalasi Kabel data ( Lan UTP Cat 6) | 0.12612 |  | 0
21 | Instalasi Exhaust fan + conduit | 0.082202 |  | 0
22 | Exhaust Fan 30x30 (20tgq Ex.KDK) | 0.20269 |  | 0
23 | Box Panel MCB | 0.1051 |  | 0
24 | Grounding Arde BC 6mm2 (max 3 Ohm) | 0.063059 |  | 0
25 | Saklar Seri (i7 Ex.Simon) | 0.17079 |  | 0
26 | Saklar tunggal (i7 Ex.Simon) | 0.077248 |  | 0
27 | Saklar hotel seri (i7 Ex.Simon) | 0.044142 |  | 0
28 | Stop Kontak + WH + pompa(i7 Ex.Simon) | 0.29187 |  | 0
29 | Instalasi lampu gantung ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.027401 |  | 0
30 | Outlet TV ( i7 Ex.Simon) | 0.059306 |  | 0
31 | Outlet data ( i7 Ex.Simon) | 0.15465 |  | 0
32 | MCB 6A - 1 P | 0.18017 |  | 0
33 | MCB 25A 1 P | 0.04279 |  | 0
34 | Foto cell 3A+ Instalasi+ cpnduit | 0.037535 |  | 0
35 | Doraldus 3/4 | 0.02102 |  | 0
36 | Instalasi Lampu Taman dpn & blkg (@ 1 titik)+ conduit | 0.057054 |  | 0
37 | Test nyala | 0.030028 |  | 0
38 | Tes Grounding | 0.022521 |  | 0
39 | Instalasi power light strip ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.38361 |  | 0
40 | Instalasi power mable( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.19181 |  | 0
41 | Instalasi lampu trap tangga ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.1644 |  | 0
42 | Instalasi lampu dinding ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.027401 |  | 0
43 | Instalasi pompa atas | 0.046544 |  | 0
44 | Instalasi pompa bawah | 0.046544 |  | 0
45 | Lampu Trap Tangga | 0.090085 |  | 0
46 | Lampu LED Strip | 0.25224 |  | 0
47 | Lampu dinding | 0.072218 |  | 0
|  | 8.3959 |  |  | 0
XII | PEKERJAAN FINISHING CAT
A | LANTAI 1
1 | Cat dinding exterior ex.Jotun | 0.20662 |  | 0
2 | Cat Interior ex. Jotun | 0.36727 |  | 0
3 | Cat plafond ex.Jotun | 0.19648 |  | 0
4 | Cat Tekstur fasad depan ex. Jotun | 0.114 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Cat dinding exterior ex.Jotun | 0.5264 |  | 0
2 | Cat Interior ex. Jotun | 0.39172 |  | 0
3 | Cat plafond ex.Jotun | 0.24247 |  | 0
4 | Cat Tekstur fasad depan ex. Jotun | 0.096226 |  | 0
|  | 2.1412 |  |  | 0
XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Tempat meter listrik & tutup alm finish powder coating + kaca clear 6mm | 0.11261 |  | 0
2 | Tempat meter air tanam + plat bordes | 0.11261 |  | 0
3 | Tempat sampah & avour | 0.075071 |  | 0
4 | Tempat pompa air | 0.11261 |  | 0
5 | Railing Tangga plat besi lebar 4cm, tebal 6mm fin Duco hitam doft ( spray ) | 0.78824 |  | 0
6 | GRC Façade | 0 |  | 0
7 | Hand railling kayu 3/6 cm finish cat | 0.19706 |  | 0
8 | Railing Balcony lt.2 t=100cm besi plat 8mm &10mm , perforated fin Duco doft ( spray ) | 0.37573 |  | 0
9 | Kerb badukan pembatas taman | 0.076009 |  | 0
10 | Spare Keramik | 0 |  | 0
| Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.038286 |  | 0
| Granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.045343 |  | 0
| Granite tile Gemstone GGE 04 Agate 60x60 ex. Niro | 0.041079 |  | 0
| Mosaic baker black 30x30 ex. Roman | 0.025899 |  | 0
| Serenity Artic grey 90X15 Ex. Serenity | 0.038286 |  | 0
|  | 2.0388 |  |  | 0
| T O T A L | 100 |  |  | 0
| PT. GRIYA MAPAN SENTOSA |  | PT. GRIYA MAPAN SENTOSA
| Harris |  | Bandi
| Project Manager |  | Site Supervisor
CV. TIRTA KUSUMA
Mubaraq Zani Ramadhan
Site Engineer

## Rucon 6X14,5
CV. TIRTA KUSUMA
General Contractor
Jl. Manyar Rejo V / 26, Surabaya 60118. Telp. : 031-5912879, Fax : 031-5913274
E-mail : tirtakusuma26@yahoo.com
BOBOT PEKERJAAN CENTRAL PARK MERR 3
PROGRESS PEMBANGUNAN CV TIRTA KUSUMA
RUCON TYPE 6X14,5 |  |  | Tanggal
No | Uraian - Pekerjaan | Bobot % (I) | Presentase pekerjaan % (II) | Progress % (I X II) | Kumulatif Progress %
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan | 0.08419 |  | 0
2 | Direksi keet + gudang | 0.33676 |  | 0
3 | Bouwplank + uitset | 0.16734 |  | 0
4 | Keamanan | 0.16838 |  | 0
5 | Air kerja | 0.16838 |  | 0
6 | Listrik kerja | 0.21048 |  | 0
|  | 1.1355 |  |  | 0
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian tanah pondasi plat + sloof | 0.34885 |  | 0
2 | Urug pasir di bawah pondasi t=10cm dipadatkan | 0.27906 |  | 0
3 | Urug sirtu di bawah lantai bangunan dipadatkan | 1.2027 |  | 0
4 | Urug sirtu di bawah lantai carport + drive way dipadatkan | 0.59225 |  | 0
5 | Urugan tanah kembali | 0.19886 |  | 0
|  | 2.6217 |  |  | 0
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Beton Pondasi Plat Lajur lbr 120cm | 2.4265 |  | 0
2 | Beton Pondasi Plat Lajur lbr 100cm | 0.3334 |  | 0
3 | Beton Sloof S23-1 20X30 | 0.60899 |  | 0
4 | Beton Sloof S23-2 20X30 | 0.29307 |  | 0
5 | Beton Sloof S24-1 20X40 | 1.8172 |  | 0
6 | Beton Sloof S24-2 20X40 | 0.66462 |  | 0
7 | Beton Sloof S24-3 20X40 | 0.22118 |  | 0
8 | Beton Sloof B 1-1 15X30 | 0.19777 |  | 0
9 | Beton Sloof B 1-2 15X30 | 0.33878 |  | 0
10 | Lantai kerja Lantai plester 2cm | 0.52699 |  | 0
11 | Beton Lantai kerja t= 5 cm (bawah pondasi plat & sloof) | 0.54985 |  | 0
|  | 7.9784 |  |  | 0
IV | PEKERJAAN STRUKTUR
A | LANTAI 1
1 | Beton rabatan lantai & wiremesh M6 t= 10 cm | 1.3118 |  | 0
2 | Beton Kolom praktis KP 12.5/12.5 | 0.56606 |  | 0
3 | Beton Kolom Struktur K1 12,5/30 | 0.57931 |  | 0
4 | Beton Kolom Struktur K22 20/20 | 0.13382 |  | 0
5 | Beton Kolom Struktur K253 25/30 | 1.0157 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Beton Kolom praktis KP 12.5/12.5 | 0.39624 |  | 0
2 | Beton Kolom Struktur K1 12,5/30 | 0.48662 |  | 0
3 | Beton Kolom Struktur K22 20/20 | 0.13382 |  | 0
4 | Beton Kolom Struktur K253 25/30 | 0.8532 |  | 0
5 | Beton Balok Struktur B1-1 15/30 | 0.59698 |  | 0
6 | Beton Balok Struktur B1-2 15/30 | 1.1358 |  | 0
7 | Beton Balok Struktur B2-2 15/40 | 0.50204 |  | 0
8 | Beton Balok Struktur B2-2A 15/40 | 0.15263 |  | 0
9 | Beton Balok Struktur B2-3 15/40 | 0.13983 |  | 0
10 | Beton Balok Struktur B4-1 20/30 | 0.094844 |  | 0
11 | Beton Balok Struktur B4-2 20/30 | 0.43136 |  | 0
12 | Beton Balok Struktur B4-3 20/30 | 0.27483 |  | 0
13 | Plat type A & B t=12cm | 3.4806 |  | 0
14 | Plat canopy t=12cm | 0.1415 |  | 0
C | ATAP
1 | Beton Balok Struktur BA1-1 15/30 | 0.049828 |  | 0
2 | Beton Balok Struktur B1-1 15/30 | 0.28605 |  | 0
3 | Beton Balok Struktur B1-2 15/30 | 1.565 |  | 0
4 | Beton Balok Struktur B1-3 15/30 | 0.23525 |  | 0
5 | Beton Balok Struktur B4-2 20/30 | 0.60152 |  | 0
6 | Plat type C t=10cm | 0.55185 |  | 0
D | LAIN-LAIN
1 | Beton Tangga | 1.258 |  | 0
2 | Beton Ring balk 13/13 | 0.62842 |  | 0
3 | Balok Latei 12/30 | 1.0323 |  | 0
4 | Beton Kolom Bordes 13/30 | 0.11608 |  | 0
5 | Beton Balok Bordes 15/30 | 0.077732 |  | 0
6 | Meja wastafel | 0.077184 |  | 0
|  | 18.9062 |  |  | 0
V | PEKERJAAN PASANGAN DINDING & PLESTERAN
A | LANTAI 1
1 | Pasangan dinding bata ringan 12.5 cm perekat MU 382 | 2.8292 |  | 0
2 | Plesteran dinding MU 302 | 1.7993 |  | 0
3 | Plesteran Trasraam MU 101 | 0.9498 |  | 0
4 | Acian dinding MU 250 | 0.51459 |  | 0
5 | Benangan sudut dinding, pintu, jendela | 0.60723 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Pasangan dinding bata ringan 12.5 cm perekat MU 382 | 3.5192 |  | 0
2 | Plesteran dinding MU 301 | 3.0424 |  | 0
3 | Acian dinding MU 250 | 0.87011 |  | 0
4 | Benangan sudut dinding, pintu, jendela | 0.64403 |  | 0
5 | Waterproof lantai WC lt 2 | 0.069937 |  | 0
C | LAIN-LAIN
1 | Dinding partisi tangga lt.2 | 0.31979 |  | 0
2 | Benangan pelat level & canopy | 0.084644 |  | 0
3 | Waterproof dinding luar Sikatop 107 Seal ID | 0.5308 |  | 0
4 | Lis U aluminium tangga 20mm (dinding tangga) | 0.058091 |  | 0
5 | Lis U aluminium tangga 20mm ( batas kavling ) | 0.075771 |  | 0
6 | Lis U aluminium tangga 6mm (bawah keramik tangga) | 0.052009 |  | 0
7 | Tali air aluminium (sisi bwh plat level dan canopy) | 0.029096 |  | 0
8 | Acian expose tangga MU-200 | 0.055449 |  | 0
|  | 16.0515 |  |  | 0
VI | PEKERJAAN PINTU & JENDELA
Item Pekerjaan Pintu & Jendela sudah termasuk aksesoris & finishing dan diberi plastik
1 | Type GD1 | 0.91118 |  | 0
2 | Type GD2 | 2.1063 |  | 0
3 | Type GD3 | 0.7026 |  | 0
4 | Type GD4 | 0.90178 |  | 0
5 | Pintu D1 | 0.77137 |  | 0
6 | Pintu D2 | 1.5487 |  | 0
7 | Pintu D3 | 0.73851 |  | 0
8 | Pintu D4 | 1.0988 |  | 0
9 | Type W1 | 0.43377 |  | 0
10 | Type W2 | 0.5144 |  | 0
11 | Type W3 | 0.47548 |  | 0
12 | Type W4 | 0.80951 |  | 0
13 | Type W5 | 0.87941 |  | 0
14 | Type W6 | 0.87941 |  | 0
15 | Type W7 | 1.0722 |  | 0
16 | Type G1 | 0.87675 |  | 0
17 | Type G2 | 0.30753 |  | 0
|  | 15.0277 |  |  | 0
VII | PEKERJAAN ATAP
1 | Rangka Atap Baja Ringan ex. Universal Truss | 0.75563 |  | 0
2 | Penutup atap Rooftop I- Series uPVC tebal 12mm | 1.9565 |  | 0
3 | Lisplang woodplank finish cat | 0.15473 |  | 0
4 | Kanopi Carport | 0 |  | 0
| - Penutup kanopi Solar Flat embossed clear ex. Solartuff |  |  | 0
| - Rangka Hollow Dobel 50x50 mm, t. 1mm (Balok & Kolom Utama) & asesories |  |  | 0
|  | 2.8669 |  |  | 0
VIII | PEKERJAAN PLAFON
A | LANTAI 1
1 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + gypsum 9 mm board | 0.73883 |  | 0
2 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + MR 9 mm board | 0.14484 |  | 0
3 | Exposed concrete | 0.074737 |  | 0
4 | Wood ceiling | 0.08439 |  | 0
5 | Texture ceiling | 0.1326 |  | 0
6 | Dropoff | 0.16573 |  | 0
7 | Shadow line | 0.20441 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + gypsum 9 mm board | 0.72745 |  | 0
2 | Rangka Plafon Hollow 4x4 (induk), 2x4 (pembagi) + MR 9 mm board | 0.12779 |  | 0
3 | Wood ceiling | 0.2431 |  | 0
4 | Dropoff | 0.15875 |  | 0
5 | Shadow line | 0.21805 |  | 0
6 | Mainhole plafond | 0.042095 |  | 0
|  | 3.0628 |  |  | 0
IX | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING
A | LANTAI 1
1 | Carport & Driveway paving block 10,5X10,5 tebal 6cm ex.Conblock | 0.81265 |  | 0
2 | Teras depan / Foyer Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.11727 |  | 0
3 | Dinding teras depan Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.68017 |  | 0
4 | Terrace belakang Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.12248 |  | 0
5 | Living , dining & kitchen granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.81872 |  | 0
6 | Corridor granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.25293 |  | 0
7 | Bedroom 1 granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.35417 |  | 0
8 | Stair granite tile 60x60 Ddayton grey + stepnosing ex.Roman | 0.31518 |  | 0
9 | Powder room lantai granite tile GNI08 GRANULO Grisalo 60x60 ex. Niro | 0.16752 |  | 0
10 | Powder room dinding granite tile GNI08 GRANULO Grisalo 60x60 ex. Niro | 0.27108 |  | 0
11 | Powder room dinding aksen Mosaic baker black 30x30 ex. Roman | 0.27745 |  | 0
12 | Plint lantai granite tile 10x60 Ddayton grey ex.Roman +list U aluminium 1cm | 0.31485 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Master Bedroom granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.43665 |  | 0
2 | Bedroom 2 granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.29547 |  | 0
3 | Bathroom lantai granite tile GNI08 GRANULO Grisalo 60x60 ex. Niro | 0.1469 |  | 0
4 | Bathroom dinding granite tile GNI08 GRANULO Grisalo 60x60 ex. Niro | 0.37803 |  | 0
5 | Bathroom dinding aksen Mosaic baker black 30x30 ex. Roman | 0.57404 |  | 0
6 | Corridor granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.32409 |  | 0
7 | Balkon Serenity Artic grey 90X15 Ex. Serenity | 0.32172 |  | 0
8 | Plint lantai granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman +list U aluminium 1cm | 0.32812 |  | 0
9 | Façade depan lt.2 clay meterial original WOOD NILE 90X900 EX. PHOMI | 3.8848 |  | 0
10 | Screed diatas waterproof roofdak t= 2 cm | 0.2273 |  | 0
11 | Waterproofing: roofdak Sikalastik 590 deckseal + serat fiber ex. Sika | 0.65585 |  | 0
|  | 12.0774 |  |  | 0
X | PEKERJAAN SANITAIR, AIR BERSIH & AIR KOTOR
Peyediaan bahan (Pipa dan fitting PVC AW Wavin) dan pemasangan saluran air bersih sesuai dengan gambar termasuk dengan penyabungan ke main line, clamp, penggantung, sleeve dan semua asessoris, material bantu dan semua pekerjaan yang diperlukan
A | Saluran Air Kotor
1 | Pipa Hawa D Ø1.1/4 in ex. WAVIN | 0.066757 |  | 0
2 | Pipa D Ø3 in ex. WAVIN | 0.54525 |  | 0
3 | Pipa D Ø4 in ex. WAVIN | 0.99586 |  | 0
4 | Septictank Bio Filter 1500 lt ex. Biosupertech | 0.62301 |  | 0
5 | Bak kontrol beton + tutup | 0.25257 |  | 0
6 | Avour Roofdrain | 0.063985 |  | 0
7 | Pompa air PS-230 ex.Shimizu | 0.25257 |  | 0
8 | Tandon bawah vol= 2m³ + Tutup | 0.51356 |  | 0
B | Saluran air bersih
1 | Primer :Pipa PVC Wavin dia 3/4 " | 0.83748 |  | 0
2 | Sparing air panas PEX PN 12.5 diameter 1/2" PPRC | 0.14144 |  | 0
3 | Pipa pvc utk pembuangan wastafel | 0.033378 |  | 0
4 | Tes tekan | 0.042095 |  | 0
5 | Stop kran Ø 3/4 " | 0.042095 |  | 0
6 | Tes Glontor | 0.042095 |  | 0
7 | Tes Rendam | 0.025257 |  | 0
8 | Pelampung bola Onda 3/4 " | 0.042095 |  | 0
9 | Tuzen Klep Onda 3/4 " | 0.016838 |  | 0
10 | Sambung Meter Air | 0.018522 |  | 0
C | Sanitary Fittings
1 | KM/WC Powder room Lt. 1 :
| Closet duduk : Kohler 3991D-S-0 4.8LW | 0.4942 |  | 0
| Jet spray : Kohler 98100x-CP | 0.069036 |  | 0
| Wastafel : Kohler 24985K-1-0 | 0.34518 |  | 0
| Kran Wastafel : Kohler 27883T-4CD-CP | 0.095977 |  | 0
| Hand Shower : Kohler 31877T-4-CP | 0.18185 |  | 0
| Floor Drain GB01 - SM | 0.033725 |  | 0
| Tempat sabun coakan dinding | 0.042095 |  | 0
2 | KM/WC Bathroom Lt. 2
| Closet duduk : Kohler 3991D-S-0 4.8LW | 0.4942 |  | 0
| Jet spray : Kohler 98100x-CP | 0.069036 |  | 0
| Wastafel : Kohler 18564X-1-0 | 0.23236 |  | 0
| Kran Wastafel : Kohler 27883T-4CD-CP | 0.095977 |  | 0
| Hand Shower : Kohler 31877T-4-CP | 0.18185 |  | 0
| Floor Drain GB01 - SM | 0.033725 |  | 0
| Tempat sabun coakan dinding | 0.042095 |  | 0
| Kaca Shower clear tempered 6mm | 0.30233 |  | 0
3 | Taman depan & blkg
| Kran taman : Kohler R13900T-4-CP | 0.079139 |  | 0
|  | 7.3476 |  |  | 0
XI | PEKERJAAN LISTRIK
1 | Instalasi Titik Lampu DL+ conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.95261 |  | 0
2 | Instalasi Titik Lampu TB+ conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.092188 |  | 0
3 | Instalasi Titik Lampu FT+ conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.030729 |  | 0
4 | Instalasi Titik Lampu hotel + conduit ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.063985 |  | 0
5 | Instalasi Stop kontak + conduit ( NYM 3X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.39948 |  | 0
6 | Downlight ex.(Nerotrimeless) | 0.54808 |  | 0
7 | Downlight tabung ex. Panasonic | 0.050009 |  | 0
8 | Fitting ex. Broco | 0.0050514 |  | 0
9 | Bola Lampu Led 4 Watt Philips | 0.32413 |  | 0
10 | Kabel NYY 4x4 | 0.15786 |  | 0
11 | Kabel NYY 4x6 | 0.22613 |  | 0
12 | Sparing SR Listrik pipa AW 2in | 0.082843 |  | 0
13 | Sparing SR telpon & Antena pipa D 3/4in | 0.05927 |  | 0
14 | Pipa Drain (Pembuangan) Air AC | 0.1576 |  | 0
15 | Pipa Refrigrant AC standart | 1.8522 |  | 0
16 | Instalasi Power AC + conduit | 0.20206 |  | 0
17 | Instalasi TV | 0.060617 |  | 0
18 | Stop Kontak AC(i7 Ex.Simon) | 0 |  | 0
19 | Instalasi waterheater + conduit | 0.20206 |  | 0
20 | Instalasi Kabel data ( Lan UTP Cat 6) | 0.14144 |  | 0
21 | Instalasi Exhaust fan + conduit | 0.061459 |  | 0
22 | Exhaust Fan 30x30 (20tgq Ex.KDK) | 0.15154 |  | 0
23 | Box Panel MCB | 0.11787 |  | 0
24 | Grounding Arde BC 6mm2 (max 3 Ohm) | 0.07072 |  | 0
25 | Saklar Seri (i7 Ex.Simon) | 0.1768 |  | 0
26 | Saklar tunggal (i7 Ex.Simon) | 0.074256 |  | 0
27 | Saklar hotel seri (i7 Ex.Simon) | 0.033003 |  | 0
28 | Stop Kontak + WH + pompa(i7 Ex.Simon) | 0.25914 |  | 0
29 | Instalasi lampu gantung ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.030729 |  | 0
30 | Outlet TV ( i7 Ex.Simon) | 0.06651 |  | 0
31 | Outlet data ( i7 Ex.Simon) | 0.17343 |  | 0
32 | MCB 6A - 1 P | 0.20206 |  | 0
33 | MCB 25A 1 P | 0.047988 |  | 0
34 | Foto cell 3A+ Instalasi+ cpnduit | 0.042095 |  | 0
35 | Doraldus 3/4 | 0.023573 |  | 0
36 | Instalasi Lampu Taman dpn & blkg (@ 1 titik)+ conduit | 0.063985 |  | 0
37 | Test nyala | 0.033676 |  | 0
38 | Tes Grounding | 0.025257 |  | 0
39 | Instalasi power light strip ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.43021 |  | 0
40 | Instalasi power mable( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.12292 |  | 0
41 | Instalasi lampu trap tangga ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.18438 |  | 0
42 | Instalasi lampu dinding ( NYM 2X2,5mm2 ex. Eterna ) | 0.061459 |  | 0
43 | Instalasi pompa atas | 0.052198 |  | 0
44 | Instalasi pompa bawah | 0.052198 |  | 0
45 | Lampu Trap Tangga | 0.10103 |  | 0
46 | Lampu LED Strip | 0.28288 |  | 0
47 | Lampu dinding | 0.16198 |  | 0
|  | 8.7117 |  |  | 0
XII | PEKERJAAN FINISHING CAT
A | LANTAI 1
1 | Cat dinding exterior ex.Jotun | 0.2312 |  | 0
2 | Cat Interior ex. Jotun | 0.45703 |  | 0
3 | Cat plafond ex.Jotun | 0.26403 |  | 0
B | LANTAI 2
1 | Cat dinding exterior ex.Jotun | 0.20671 |  | 0
2 | Cat Interior ex. Jotun | 0.53703 |  | 0
3 | Cat plafond ex.Jotun | 0.2315 |  | 0
4 | Cat Tekstur fasad depan ex. Jotun | 0.21175 |  | 0
|  | 2.1392 |  |  | 0
XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Tempat meter listrik & tutup alm finish powder coating + kaca clear 6mm | 0.12629 |  | 0
2 | Tempat meter air tanam + plat bordes | 0.12629 |  | 0
3 | Tempat sampah & avour | 0.08419 |  | 0
4 | Tempat pompa air | 0.12629 |  | 0
5 | Railing Tangga plat besi lebar 4cm, tebal 6mm fin Duco hitam doft ( spray ) | 0.80823 |  | 0
6 | GRC Façade | 0 |  | 0
7 | Hand railling kayu 3/6 cm finish cat | 0.20206 |  | 0
8 | Railing Balcony lt.2 t=100cm besi plat 8mm &10mm , perforated fin Duco doft ( spray ) | 0.34476 |  | 0
9 | Kerb badukan pembatas taman | 0.056828 |  | 0
10 | Spare Keramik | 0 |  | 0
| Keramik Serenity 159PDN55 90X15 ex. Serenity | 0.042937 |  | 0
| Granite tile 60x60 Ddayton grey ex.Roman | 0.050851 |  | 0
| Granite tile GNI08 GRANULO Grisalo 60x60 ex. Niro | 0.032733 |  | 0
| Mosaic baker black 30x30 ex. Roman | 0.029046 |  | 0
| Serenity Artic grey 90X15 Ex. Serenity | 0.042937 |  | 0
|  | 2.0734 |  |  | 0
| T O T A L | 100 |  |  | 0
| PT. GRIYA MAPAN SENTOSA |  | PT. GRIYA MAPAN SENTOSA
| Harris |  | Bandi
| Project Manager |  | Site Supervisor
CV. TIRTA KUSUMA
Mubaraq Zani Ramadhan
Site Engineer